## Sheet1
4/5/2015 1:34:02 PM | Apples | 73
4/5/2015 3:41:23 AM | Cherries | 85
4/6/2015 12:46:51 PM | Pears | 14
4/8/2015 8:59:43 AM | Oranges | 52
4/10/2015 2:07:00 AM | Apples | 152
4/10/2015 6:10:37 PM | Bananas | 23
4/10/2015 2:40:46 AM | Strawberries | 98

## 后端
No | 一级菜单 | 二级菜单 | 完成进度 | 预计完成时间
1 | 技术准备 | 原型分解
2 |  | 架构搭建
3 |  | 数据库设计
4 |  | 接口文档
5 | 首页 | 启动页
6 |  | 登录/登录注册
7 |  | 首页
8 | 趣聊 | 趣聊
9 |  | 创建趣聊
10 | 觅聊 | 觅聊
11 |  | 创建觅聊
12 | 通知 | 动态消息
13 |  | 系统通知

## Android端
No | 一级菜单 | 二级菜单 | 完成进度 | 预计完成时间
1 | 技术准备 | 原型分析 |  | 2018-02-08
2 |  | 技术调研 |  | 2018-02-10
3 |  | 架构搭建 |  | 2018-2-22 ---- 2018-2-25
4 |  | 构建git仓库 |  | 2018-2-22 ---- 2018-2-25
5 | 首页 | 启动页 |  | 2018-02-26
6 |  | 登录/登录注册 |  | 2018-02-28
7 |  | 首页 |  | 2018-03-04
8 | 趣聊 | 趣聊 |  | 2018-03-06
9 |  | 创建趣聊 |  | 2018-03-11
10 | 觅聊 | 觅聊 |  | 2018-03-13
11 |  | 创建觅聊 |  | 2018-03-15
12 | 通知 | 动态消息 |  | 2018-03-17
13 |  | 系统通知 |  | 2018-03-18
由于此工作计划没有包含周末时间，是按工作日计算，所以时间会有一定后移。

## ios端
No | 一级菜单 | 二级菜单 | 完成进度 | 预计完成时间
1 | 技术准备 | 原型分析与明确、技术分析与研究、重新搭设架构 |  | 2018/2/7-2018/2/12
2 | 首页 | 启动页 |  | 2018-02-22
|  | 登录/登录注册 |  | 2018/2/23-2018/2/24
|  | 发现 |  | 2018/2/26-2018/3/2
|  | 聊天 |  | 2018/2/26-2018/3/2
3 | 趣聊 | 趣聊 |  | 2018/3/5-2018/3/16
|  | 创建趣聊 |  | 2018/3/5-2018/3/16
4 | 觅聊 | 觅聊 |  | 2018/3/5-2018/3/16
|  | 创建觅聊 |  | 2018/3/5-2018/3/16
5 | 通知 | 动态消息 |  | 2018/3/19-2018/3/20
|  | 系统通知 |  | 2018/3/19-2018/3/20